## Arkusz1
Skorygowany - wieloletni plan inwestycji gospodarki wodno-ściekowej SPÓŁKI WODNEJ "PŁONIA" w Barlinku | [18 empty] | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/173/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r.
na lata 2007 - 2011 w tys. zł
Lp. | Miejscowość | Zakres rzeczowy inwestycji | Koszty inwestycji | Nakłady w latach |  |  |  |  | Przewidywane źródła finansowania
[9 empty] | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
[9 empty] | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011
1. | Barlinek "Górny Taras" | wymiana sieci wodociągowej fi 150 i 200 na dł. 200 mb | 150 |  | 150 | [6 empty] | 150
2. | Barlinek Flukowskiego | modernizacja przepomp. ścieków | 33 | 33 |  |  |  |  | 33
3. | Dzikowo, Nowa Dziedzina, Strąpie | opracowanie i wybór koncepcji zasilania w wodę Dzikowa, Nowej Dziedziny i Strąpia | 10 | 10 |  |  |  |  | 10
4. | Nowa Dziedzina Strąpie | budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Dziedzinie z wymianą sieci weodociągowej w Nowej Dziedzinie i Dstrąpiu | 1000 |  | 150 | 850 | [6 empty] | 150 |  | 50 | 100 | 700
5. | Wiewiórki | budowa SUW | 80 |  | 80 | [6 empty] | 80
6. | Dzikowo | modernizacja SUW | 330 | 30 | 300 |  |  |  | 30 |  |  | 150 |  | 150
7. | Moczkowo | budowa sieci wodociągowej z SUW Moczkowo do ul. Mysliborskiej w Barlinku | 350 | 10 | 200 | 140 |  |  | 10 |  |  | 100 | 100 |  | 40 | 100
8. | Moczkowo | modernizacja SUW | 400 |  |  |  | 400 | [10 empty] | 50 | 100 | 250
9. | Mostkowo | modernizacja SUW i rozbudowa sieci wodocuiągowych w tym: | 1850 |  | 150 | 1000 | 700 |  |  |  |  | 50 | 100 |  | 200 |  | 800 | 100 |  | 600
a. |  | sieć wodociągowa do miejscowopści Kornatka, fi 110, L = 690 m
b. |  | sieć wodociągowa do budynków jednorodzinych fi 90, L = 500 m
c. |  | sieć wodociągowa wzdłuż drogi do Sulimierza fi 90, L = 361 m
d. |  | sieć wodsociągowa Mostkowo - Podgórze fi 125, L = 2500 m
e. |  | wymiana sieci A-C w Mostkowie
10. | Pustać | wodociag Podgórze -m Pustać fi 110 L = 1900 m | 280 | 10 | 270 |  |  |  | 10 |  |  | 70 |  | 200
11. | Niepołcko | bud. ruruciagu z Chrapowa do Niepołcka fi 110, L = 1000 mb | 170 |  |  | 170 | [8 empty] | 70 | 100
12. | Jaromierki | bud. sieci wodoc. L = 1100 m | 200 | 200 | [5 empty] | 200
13. | Barlinek | system podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej miasta, oraz wykonanie otworów piezometrycznych na ujęciu wody | 530 | 30 | 500 |  |  |  | 30 |  |  | 100 |  | 400
14. | Krzynka | bud. sieci wodoc. fi 110, L = 400m | 80 |  |  |  | 80 | [10 empty] | 80
15. | Plonno | wymiana sieci A-C, L = 3500 m | 460 |  |  |  | 200 | 260 | [10 empty] | 200 |  | 60 | 100 | 100
16. | Rychnów | wymiana sieci A-C, L = 1350 m | 200 |  |  | 200 | [8 empty] | 100 | 100
17. | Barlinek | wym. siecieci wodociągowej azbestowej na PCV fi 160, L = 870 m | 210 |  |  |  | 210 | [10 empty] | 110 |  | 100
18. | Brunki | bud. siecieci wodociągowej Moczkowo-Brunki fi 90, L = 1580 m | 210 |  | 210 | [6 empty] | 110 | 100
19. | Gmina Barlinek | budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych | 250 |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100
20. | Oczyszczalnia ścieków Barlinek | modernizacja oczyszczalni ścieków | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [12 empty] | 400 |  | 1100
21. | Barlinek ul. Tunelowa | budowa przepompowni ścieków + sieć | 240 |  |  |  |  | 240 | [13 empty] | 240
22. | Laskówko | sieć weodociągowa Równo - Laskówko fi 90, L = 2500 m | 250 | 150 | 100 |  |  |  |  | 150 |  |  | 100
23. |  | 1. Pompy głębinowe 6 szt | 60 | 40 |  | 20 |  |  | 40 | [5 empty] | 20
|  | 2. Pompy na oczyszczalnie 4 szt. | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
|  | 3. samochód ciśnieniowy do czyszczenia sieci | 565 | 115 |  |  | 450 |  | 115 | [8 empty] | 450
|  | 4. komputery + drukarki | 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 3
RAZEM |  |  | 9478 | 641 | 2175 | 2443 | 2106 | 2113 | 291 | 350 | 0 | 875 | 550 | 750 | 543 | 400 | 1500 | 856 | 300 | 950 | 573 | 340 | 1200
Barlinek, dnia 11-10-2007
Zakupy inwestycyjne Spółki

## Arkusz3
Wielotetni plan inwestycji gospodarki wodno-ściekowej SPÓŁKI WODNEJ "PŁONIA" w Barlinku
na lata 2006 - 2011 ANEKS (Aktualizacja) w tyś. zł
Lp. | Miejscowość | Zakres rzeczowy inwestycji | Nakłady w ramach taryfy | [5 empty] | Koszt - źródła finansowania
[9 empty] | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz | własne | gmina | zewnątrz
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
[9 empty] | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011
1 | Barlinek Górny taras | wymiana sieci wodociągowej fi 150 i 200 na dł. 200 mb
2 | Barlinek Flukowskiego | modernizacja przepomp. ścieków
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Koszt inwestycji w tys. zł