## 2009
Załącznik do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barlinku dnia 30 grudnia 2010 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2009-2016
Lp. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki realizującej | Termin realizacji |  | Źródła finansowania | Łączne nakłady (od roku 2009 w PLN) | (w PLN)
|  |  | rozp. | zak. |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | po roku 2016
INWESTYCJE
1. | Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2010 | ogółem | 3200000 | (w PLN) 2009: 1200000; (w PLN) 2010: 2000000
[5 empty] | środki UE* |  | (w PLN) 2009: do 50 % kosztów kwalifikowalnych; (w PLN) 2010: do 50 % kosztów kwalifikowalnych
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 3200000 | (w PLN) 2009: 1200000; (w PLN) 2010: 2000000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 3200000 | (w PLN) 2009: 1200000; (w PLN) 2010: 2000000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
1. | Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras. | Gmina Barlinek. | 2013 | 2015 | ogółem | 2500000 | (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 1000000; (w PLN) 2015: 1000000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2500000 | (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 1000000; (w PLN) 2015: 1000000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 2500000 | (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 1000000; (w PLN) 2015: 1000000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
| Modernizacja drogi gminnej do Moczydła. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2010 | ogółem | 1585000 | (w PLN) 2009: 285000; (w PLN) 2010: 1300000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 1585000 | (w PLN) 2009: 285000; (w PLN) 2010: 1300000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 1585000 | (w PLN) 2009: 285000; (w PLN) 2010: 1300000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
2. | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Barlinek , Gmina Barlinek. | PWK "Płonia" | 2010 | 2013 | ogółem | 60537620 | (w PLN) 2010: 503860; (w PLN) 2011: 6986940; (w PLN) 2012: 45129020; (w PLN) 2013: 7917800
[5 empty] | środki UE* | 32432480 | (w PLN) 2011: 3556300; (w PLN) 2012: 24664740; (w PLN) 2013: 4211440
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 28105140 | (w PLN) 2010: 503860; (w PLN) 2011: 3430640; (w PLN) 2012: 20464280; (w PLN) 2013: 3706360
w tym
budżet gminy
fundusz***
[5 empty] | śr. jednostki real.**** | 28105140 | (w PLN) 2010: 503860; (w PLN) 2011: 3430640; (w PLN) 2012: 20464280; (w PLN) 2013: 3706360
pożyczka/kredyt
3. | Zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców gminy Barlinek - wg planu rozwoju sieci PWK "Płonia". | PWK "Płonia" | 2010 | 2016 | ogółem | 5699327.6 | (w PLN) 2010: 2699347.6; (w PLN) 2011: 1121180; (w PLN) 2015: 658800; (w PLN) 2016: 1220000
[5 empty] | środki UE* | 1397998 | (w PLN) 2010: 1035658; (w PLN) 2011: 362340
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 4301329.6 | (w PLN) 2010: 1663689.6; (w PLN) 2011: 758840; (w PLN) 2015: 658800; (w PLN) 2016: 1220000
w tym
budżet gminy
fundusz***
[5 empty] | śr. jednostki real.**** | 4301329.6 | (w PLN) 2010: 1663689.6; (w PLN) 2011: 758840; (w PLN) 2015: 658800; (w PLN) 2016: 1220000
pożyczka/kredyt
4. | Aglomeracja Mostkowo, budowa Oczyszczalni ścieków i SUW. | PWK "Płonia" | 2013 | 2013 | ogółem | 6624600 | (w PLN) 2013: 6624600
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 6624600 | (w PLN) 2013: 6624600
w tym
budżet gminy
fundusz***
[5 empty] | śr. jednostki real.**** | 6624600 | (w PLN) 2013: 6624600
pożyczka/kredyt
5. | Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie. | PGK | 2014 | 2014 | ogółem | 2000000 | (w PLN) 2014: 2000000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2000000 | (w PLN) 2014: 2000000
w tym
budżet gminy
fundusz***
[5 empty] | śr. jednostki real.**** | 2000000 | (w PLN) 2014: 2000000
pożyczka/kredyt
| Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2010 | ogółem | 1935000 | (w PLN) 2009: 35000; (w PLN) 2010: 1900000
środki UE*
[5 empty] | środki BP** |  | (w PLN) 2010: do 50 % kosztów kwalifikowalnych
[5 empty] | śr. własne | 35000 | (w PLN) 2009: 35000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 1935000 | (w PLN) 2009: 35000; (w PLN) 2010: 1900000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
6. | Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki. | Gmina Barlinek | 2013 | 2013 | ogółem | 900000 | (w PLN) 2013: 900000
[5 empty] | środki UE* | 450000 | (w PLN) 2013: 450000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 450000 | (w PLN) 2013: 450000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 450000 | (w PLN) 2013: 450000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
7. | Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku. | Gmina Barlinek | 2009 | 2011 | ogółem | 5102990.18 | (w PLN) 2009: 24802.8; (w PLN) 2010: 278187.38; (w PLN) 2011: 4800000
[5 empty] | środki UE* | 1231690.85 | (w PLN) 2010: 131690.85; (w PLN) 2011: 1100000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 3871299.33 | (w PLN) 2009: 24802.8; (w PLN) 2010: 146496.53; (w PLN) 2011: 3700000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 3871299.33 | (w PLN) 2009: 24802.8; (w PLN) 2010: 146496.53; (w PLN) 2011: 3700000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
8. | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Barlinku wraz z przebudową trybun. | Gmina Barlinek. | 2014 | 2014 | ogółem | 300000 | (w PLN) 2014: 300000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 300000 | (w PLN) 2014: 300000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 300000 | (w PLN) 2014: 300000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
9. | Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego Centrum Ratownictwa. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2013 | ogółem | 2469631.12 | (w PLN) 2009: 169631.12; (w PLN) 2010: 600000; (w PLN) 2011: 700000; (w PLN) 2013: 1000000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2469631.12 | (w PLN) 2009: 169631.12; (w PLN) 2010: 600000; (w PLN) 2011: 700000; (w PLN) 2013: 1000000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 2469631.12 | (w PLN) 2009: 169631.12; (w PLN) 2010: 600000; (w PLN) 2011: 700000; (w PLN) 2013: 1000000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
10. | Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2016 | ogółem | 4582555 | (w PLN) 2009: 1600000; (w PLN) 2010: 982555 | 2000000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 4582555 | (w PLN) 2009: 1600000; (w PLN) 2010: 982555 | 2000000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 4582555 | (w PLN) 2009: 1600000; (w PLN) 2010: 982555 | 2000000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
11. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Mysliborskiego. | Gmina Barlinek. | 2008 | 2012 | ogółem | 2400063.71 | (w PLN) 2009: 300063.71; (w PLN) 2011: 800000; (w PLN) 2012: 1300000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2400063.71 | (w PLN) 2009: 300063.71; (w PLN) 2011: 800000; (w PLN) 2012: 1300000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 2400063.71 | (w PLN) 2009: 300063.71; (w PLN) 2011: 800000; (w PLN) 2012: 1300000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
12. | Przebudowa dróg gminnych. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2016 | ogółem | 4420000 | 290000 | 630000 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 3720000 | 290000 | 630000 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 3720000 | 290000 | 630000 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
13. | Budowa ulicy Wisniowej. | Gmina Barlinek. | 2011 | 2013 | ogółem | 800000 | (w PLN) 2011: 50000; (w PLN) 2012: 350000; (w PLN) 2013: 400000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 800000 | (w PLN) 2011: 50000; (w PLN) 2012: 350000; (w PLN) 2013: 400000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 800000 | (w PLN) 2011: 50000; (w PLN) 2012: 350000; (w PLN) 2013: 400000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
14. | Przebudowa ulic Żabiej i Podwale wraz z budową parkingów i zagospodarowaniem terenu. | Gmina Barlinek. | 2010 | 2012 | ogółem | 850000 | (w PLN) 2010: 50000; (w PLN) 2012: 800000
[5 empty] | środki UE* | 400000 | (w PLN) 2012: 400000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 450000 | (w PLN) 2010: 50000; (w PLN) 2012: 400000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 450000 | (w PLN) 2010: 50000; (w PLN) 2012: 400000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
| Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum w Dziedzicach. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2010 | ogółem | 190000 | (w PLN) 2009: 150000; (w PLN) 2010: 40000
[5 empty] | środki UE* |  | (w PLN) 2009: Do 75 % kosztów kwalifikowalnych.; (w PLN) 2010: Do 75 % kosztów kwalifikowalnych.
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 190000 | (w PLN) 2009: 150000; (w PLN) 2010: 40000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 190000 | (w PLN) 2009: 150000; (w PLN) 2010: 40000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
15. | Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2011 | ogółem | 1655000 | (w PLN) 2009: 5000; (w PLN) 2010: 500000; (w PLN) 2011: 1150000
[5 empty] | środki UE* | 676200 | (w PLN) 2011: 676200
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 978800 | (w PLN) 2009: 5000; (w PLN) 2010: 500000; (w PLN) 2011: 473800
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 978800 | (w PLN) 2009: 5000; (w PLN) 2010: 500000; (w PLN) 2011: 473800
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
16. | Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek. | Gmina Barlinek. | 2009 | 2012 | ogółem | 691611.53 | (w PLN) 2009: 48054.96; (w PLN) 2010: 307000; (w PLN) 2012: 336556.57
[5 empty] | środki UE* | 155000 | (w PLN) 2010: 155000; (w PLN) 2012: 160800
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 375811.53 | (w PLN) 2009: 48054.96; (w PLN) 2010: 152000; (w PLN) 2012: 175756.57
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 375811.53 | (w PLN) 2009: 48054.96; (w PLN) 2010: 152000; (w PLN) 2012: 175756.57
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
17. | Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzikowo, gmina Barlinek. | Gmina Barlinek. | 2010 | 2012 | ogółem | 404489.64 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 374489.64
[5 empty] | środki UE* | 230198 | (w PLN) 2012: 230198
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 167791.64 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 137791.64
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 167791.64 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 137791.64
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
18. | Przebudowa obiektu budowlanego na świetlicę wiejską, zagospodarowanie parku oraz konserwacja ruin kościoła w Równie. | Gmina Barlinek. | 2012 | 2013 | ogółem | 255000 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 50000; (w PLN) 2013: 175000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 255000 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 50000; (w PLN) 2013: 175000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 255000 | (w PLN) 2010: 30000; (w PLN) 2012: 50000; (w PLN) 2013: 175000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
19. | Zagospodarowanie parku przy ul. Sportowej. | Gmina Barlinek. | 2016 | 2018 | ogółem | 5050000 | (w PLN) 2016: 50000 | 5000000
[5 empty] | środki UE* | 2525000 | (w PLN) 2016: 25000 | 2500000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2525000 | (w PLN) 2016: 25000 | 2500000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 2525000 | (w PLN) 2016: 25000 | 2500000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
20. | Wspólny projekt inwestycyjny polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek. | Gmina Barlinek/Barlinecki Ośrodek Kultury. | 2008 | 2011 | ogółem | 10350219 | (w PLN) 2009: 50000; (w PLN) 2010: 4000000; (w PLN) 2011: 6300219
[5 empty] | środki UE* | 8036900 | (w PLN) 2010: 1736681; (w PLN) 2011: 6300219
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 2313319 | (w PLN) 2009: 50000; (w PLN) 2010: 2263319
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 895043 | (w PLN) 2009: 50000; (w PLN) 2010: 845043
fundusz***
[5 empty] | śr. jednostki real.**** | 1418276 | (w PLN) 2010: 1418276
pożyczka/kredyt
21. | Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki (wraz z budową promenady nad J. Barlineckim). | Gmina Barlinek. | 2009 | 2011 | ogółem | 2448453.03 | (w PLN) 2009: 29001; (w PLN) 2010: 31938.65; (w PLN) 2011: 2387513.38
[5 empty] | środki UE* | 1715413.83 | (w PLN) 2011: 1715413.83
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 733039.2 | (w PLN) 2009: 29001; (w PLN) 2010: 31938.65; (w PLN) 2011: 672099.55
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 733039.2 | (w PLN) 2009: 29001; (w PLN) 2010: 31938.65; (w PLN) 2011: 672099.55
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
22. | Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne -Urząd Miejski. | Gmina Barlinek | 2016 | 2017 | ogółem | 600000 | (w PLN) 2016: 300000 | 300000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 600000 | (w PLN) 2016: 300000 | 300000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 600000 | (w PLN) 2016: 300000 | 300000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
23. | Biblioteka miejska w Barlinku- zmiana sposobu użytkowanie budynku przy ul. Gorzowskiej. | Gmina Barlinek | 2010 | 2014 | ogółem | 2063000 | (w PLN) 2010: 63000; (w PLN) 2013: 1000000; (w PLN) 2014: 1000000
[5 empty] | środki UE* | 1000000 | (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 500000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 1063000 | (w PLN) 2010: 63000; (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 500000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 1063000 | (w PLN) 2010: 63000; (w PLN) 2013: 500000; (w PLN) 2014: 500000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
24. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 156 na odcinku Mostkowo-Barlinek (dotacja). | Województwo Zachodniopomorskie | 2010 | 2011 | ogółem | 3801457 | (w PLN) 2010: 2135257; (w PLN) 2011: 1666200
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 3801457 | (w PLN) 2010: 2135257; (w PLN) 2011: 1666200
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 3801457 | (w PLN) 2010: 2135257; (w PLN) 2011: 1666200
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
25. | Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie. | Gmina Barlinek | 2010 | 2014 | ogółem | 810000 | (w PLN) 2010: 250000; (w PLN) 2014: 560000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 810000 | (w PLN) 2010: 250000; (w PLN) 2014: 560000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 810000 | (w PLN) 2010: 250000; (w PLN) 2014: 560000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
26. | Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie. | Gmina Barlinek | 2010 | 2014 | ogółem | 1800000 | (w PLN) 2010: 150000; (w PLN) 2014: 1650000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 1800000 | (w PLN) 2010: 150000; (w PLN) 2014: 1650000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 1800000 | (w PLN) 2010: 150000; (w PLN) 2014: 1650000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
27. | Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie gm. Barlinek | Gmina Barlinek | 2016 | 2018 | ogółem | 840000 | (w PLN) 2016: 40000 | 800000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 840000 | (w PLN) 2016: 40000 | 800000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 840000 | (w PLN) 2016: 40000 | 800000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
28. | Rozwój infrastruktury sportowej Prenzlau-Barlinek (przebudowa boiska treningowego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Barlinku). | Gmina Barlinek | 2012 | 2013 | ogółem | 3390990 | (w PLN) 2010: 25000; (w PLN) 2012: 900000; (w PLN) 2013: 2465990
[5 empty] | środki UE* | 2821988.65 | (w PLN) 2012: 725897.15; (w PLN) 2013: 2096091.5
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 569001.35 | (w PLN) 2010: 25000; (w PLN) 2012: 174102.85; (w PLN) 2013: 369898.5
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 569001.35 | (w PLN) 2010: 25000; (w PLN) 2012: 174102.85; (w PLN) 2013: 369898.5
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
29. | Zagospodarowanie terenów parkowych w miejscowości Dzikowo i Mostkowo, gmina Barlinek. | Gmina Barlinek | 2012 | 2013 | ogółem | 1156284 | (w PLN) 2012: 550582; (w PLN) 2013: 605702
[5 empty] | środki UE* | 473886 | (w PLN) 2012: 225648; (w PLN) 2013: 248238
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 682398 | (w PLN) 2012: 324934; (w PLN) 2013: 357464
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 682398 | (w PLN) 2012: 324934; (w PLN) 2013: 357464
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
30. | Remont nawierzchni ulic, chodników i parkingów terenu starego miasta. | Gmina Barlinek | 2011 | 2013 | ogółem | 915000 | (w PLN) 2011: 215000; (w PLN) 2012: 300000; (w PLN) 2013: 400000
[5 empty] | środki UE* | 457500 | (w PLN) 2011: 107500; (w PLN) 2012: 150000; (w PLN) 2013: 200000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 457500 | (w PLN) 2011: 107500; (w PLN) 2012: 150000; (w PLN) 2013: 200000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 457500 | (w PLN) 2011: 107500; (w PLN) 2012: 150000; (w PLN) 2013: 200000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
31. | Renowacja murów miejskich oraz zagospodarowanie terenów wokół murów obronnych. | Gmina Barlinek | 2014 | 2016 | ogółem | 1900000 | (w PLN) 2014: 600000; (w PLN) 2015: 600000; (w PLN) 2016: 700000
[5 empty] | środki UE* | 950000 | (w PLN) 2014: 300000; (w PLN) 2015: 300000; (w PLN) 2016: 350000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 950000 | (w PLN) 2014: 300000; (w PLN) 2015: 300000; (w PLN) 2016: 350000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 950000 | (w PLN) 2014: 300000; (w PLN) 2015: 300000; (w PLN) 2016: 350000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
32. | Promenada spacerowo-widokowa wzdłuż murów obronnych (ul. Kościelna, Jeziorna, Grodzka, Górna, Podwale). | Gmina Barlinek | 2016 | 2017 | ogółem | 400000 | (w PLN) 2016: 50000 | 350000
[5 empty] | środki UE* | 200000 | (w PLN) 2016: 25000 | 175000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 200000 | (w PLN) 2016: 25000 | 175000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 200000 | (w PLN) 2016: 25000 | 175000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
33. | Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej. | Gmina Barlinek | 2014 | 2015 | ogółem | 550000 | (w PLN) 2014: 50000; (w PLN) 2015: 500000
[5 empty] | środki UE* | 275000 | (w PLN) 2014: 25000; (w PLN) 2015: 250000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 275000 | (w PLN) 2014: 25000; (w PLN) 2015: 250000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 275000 | (w PLN) 2014: 25000; (w PLN) 2015: 250000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
34. | Przebudowa ulicy Polana Lecha. | Gmina Barlinek | 2014 | 2014 | ogółem | 400000 | (w PLN) 2014: 400000
[5 empty] | środki UE* | 200000 | (w PLN) 2014: 200000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 200000 | (w PLN) 2014: 200000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 200000 | (w PLN) 2014: 200000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
35. | Przebudowa ulicy Łokietka. | Gmina Barlinek | 2013 | 2013 | ogółem | 500000 | (w PLN) 2013: 500000
[5 empty] | środki UE* | 250000 | (w PLN) 2013: 250000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 250000 | (w PLN) 2013: 250000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 250000 | (w PLN) 2013: 250000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
36. | Przebudowa ulicy Flukowskiego. | Gmina Barlinek | 2013 | 2013 | ogółem | 360000 | (w PLN) 2013: 360000
[5 empty] | środki UE* | 180000 | (w PLN) 2013: 180000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 180000 | (w PLN) 2013: 180000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 180000 | (w PLN) 2013: 180000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
37. | Przebudowa ulicy Sportowej. | Gmina Barlinek | 2014 | 2014 | ogółem | 500000 | (w PLN) 2014: 500000
[5 empty] | środki UE* | 250000 | (w PLN) 2014: 250000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 250000 | (w PLN) 2014: 250000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 250000 | (w PLN) 2014: 250000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
38. | Przebudowa ulicy Poziomkowej. | Gmina Barlinek | 2015 | 2015 | ogółem | 250000 | (w PLN) 2015: 250000
[5 empty] | środki UE* | 125000 | (w PLN) 2015: 125000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 125000 | (w PLN) 2015: 125000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 125000 | (w PLN) 2015: 125000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
39. | Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Żabiej. | Gmina Barlinek | 2015 | 2015 | ogółem | 300000 | (w PLN) 2015: 300000
[5 empty] | środki UE* | 150000 | (w PLN) 2015: 150000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 150000 | (w PLN) 2015: 150000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 150000 | (w PLN) 2015: 150000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
40. | Modernizacja (termomodernizacja) Ośroidka Pomocy Społecznej. | Gmina Barlinek | 2013 | 2014 | ogółem | 900000 | (w PLN) 2013: 450000; (w PLN) 2014: 450000
środki UE*
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 900000 | (w PLN) 2013: 450000; (w PLN) 2014: 450000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 900000 | (w PLN) 2013: 450000; (w PLN) 2014: 450000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
41. | Modernizacja (termomodernizacja) , remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku oraz zagospodarowanie terenu. | Gmina Barlinek | 2012 | 2014 | ogółem | 860000 | (w PLN) 2012: 60000; (w PLN) 2013: 610000; (w PLN) 2014: 190000
[5 empty] | środki UE* | 430000 | (w PLN) 2012: 30000; (w PLN) 2013: 305000; (w PLN) 2014: 95000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 430000 | (w PLN) 2012: 30000; (w PLN) 2013: 305000; (w PLN) 2014: 95000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 430000 | (w PLN) 2012: 30000; (w PLN) 2013: 305000; (w PLN) 2014: 95000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
42. | Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem przy Skole Podstawowej Nr 1 w Barlinku. | Gmina Barlinek | 2012 | 2013 | ogółem | 640000 | (w PLN) 2012: 320000; (w PLN) 2013: 320000
[5 empty] | środki UE* | 320000 | (w PLN) 2012: 160000; (w PLN) 2013: 160000
środki BP**
[5 empty] | śr. własne | 320000 | (w PLN) 2012: 160000; (w PLN) 2013: 160000
w tym
[5 empty] | budżet gminy | 320000 | (w PLN) 2012: 160000; (w PLN) 2013: 160000
fundusz***
śr. jednostki real.****
pożyczka/kredyt
Objaśnienie: * - środki UE – wkład środków Unii Europejskiej. ** - BP - Budżet Publiczny - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, Skarb Państwa ( Wojewoda ,Ministerstwo). *** - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, **** - środki jednostki realizującej